PROJECT STATUS BRIEF

智能体记忆系统前端阶段进展与分工计划

面向 A / B / C 的当前完成度说明、下一阶段任务与验收标准

基准分支：dev

检查提交：bb57d0a

检查日期：2026-07-14

技术栈：React + Vite + TypeScript + Ant Design + Axios + Zustand

阶段结论  工程协作骨架约完成 85%，业务可用度约 40%，综合约 50%。当前属于“可运行、可并行开发、可桌面演示”的功能原型，还不是完整交付版本。

# 1. 当前已经实现的内容

## 1.1 工程与协作底座

React + Vite + TypeScript 项目可正常安装、构建和运行。

已完成 React Router 路由、统一 AppLayout、侧边菜单及 404 / 路由异常兜底。

已建立 Axios 请求封装、业务 API 模块、Zustand Store、工具函数与 @/ 路径别名。

已提供 PageContainer、PageSection、Loading、Empty、Error、Status、确认框和应用级错误边界等公共能力。

README 与协作文档已明确 main / dev / feature 分支流程及 A / B / C 目录边界。

dev 当前通过 pnpm install --frozen-lockfile、pnpm build 与 pnpm lint。

## 1.2 页面与业务完成度

| 模块 | 估算完成度 | 已经具备 | 仍缺少的关键闭环 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共层 | 85% | 路由、布局、请求层、Store、公共状态组件、错误兜底、协作文档 | 移动端适配、依赖兼容、自动化测试与 CI |
| Chat | 45% | 创建/关闭会话请求、记忆上下文请求、记忆写入请求、消息列表与发送状态 | 真实模型回复、完整消息写入、会话切换清理、后端联调 |
| Memory | 30% | Mock 列表、关键字/类型筛选、空状态；搜索/编辑/删除 API 封装 | 真实列表与搜索、分页、编辑、删除、全部清理及 loading/error |
| Task | 20% | Mock 进度展示；创建/更新/查询 API 封装 | 创建表单、按钮事件、真实进度查询、状态更新及异常处理 |
| Settings | 75% | Base URL、User ID、Scene ID、Agent ID、API Key 表单；校验、trim、本地保存 | 连接测试、API Key 隐藏、配置有效性反馈 |

## 1.3 已验证结果

Chat、Memory、Task、Settings 四个路由均可在桌面浏览器正常打开。

Memory 关键字筛选和无结果空状态工作正常。

Settings 对 Base URL、User ID、Scene ID 的必填及纯空格校验有效。

当前构建产物可生成，但主 JavaScript 包超过 500 kB，后续可做路由懒加载。

# 2. 当前主要问题与风险

| 优先级 | 问题 | 影响 | 建议负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 后端接口契约尚未最终确认，现有 URL、字段、响应包装只能视为前端假设 | 可能导致联调时集中返工 | A + 后端 |
| P0 | Chat 的 AI 回复仍为固定模拟文本，尚未调用真实模型/聊天接口 | 聊天主流程未形成真实闭环 | B |
| P0 | Memory 与 Task 页面仍主要使用 Mock 数据 | 核心管理功能不可真实操作 | C |
| P1 | 375px 移动端实测页面宽约 570px，存在横向溢出 | 手机端无法正常使用 | A |
| P1 | React 19 + Ant Design 5 产生兼容警告，Card bordered 属性已弃用 | 后续升级存在兼容风险 | A |
| P1 | 项目没有单元测试、组件测试、端到端测试和 GitHub Actions | 合并质量依赖人工检查 | A |
| P2 | Task status 类型包含 ¦ string，等价于任意字符串 | TypeScript 无法约束状态值 | C / A |

# 3. A / B / C 下一阶段任务

## 3.1 A：框架负责人 / 集成人

P0：牵头与后端确认统一接口文档，包括 Base URL、认证、CORS、响应包装、错误码和 Swagger/OpenAPI。

P0：在 dev 上统一修正 API types、client、request 与模块接口，避免 B/C 在页面内各自适配。

P1：完成移动端布局：小屏侧边栏改为折叠菜单或 Drawer，缩小页面 padding，保证 375px 无横向滚动。

P1：处理 React 19 与 Ant Design 版本兼容，并替换 bordered 等弃用属性。

P1：添加 GitHub Actions，至少自动运行 pnpm install --frozen-lockfile、pnpm build 和 pnpm lint。

P2：增加核心工具和 API 解包测试，并推动路由懒加载与产物拆包。

持续职责：审查 B/C PR，维护公共目录边界，并在里程碑稳定后推动 dev 合入 main。

## 3.2 B：聊天主流程负责人

P0：接入真实聊天/模型回复接口，移除固定 setTimeout 回复。

P0：一次发送形成完整链路：检索记忆 -> 组装上下文 -> 获取助手回复 -> 展示消息 -> 写入用户与助手完整消息。

P0：在 session、memory、chat 请求中带上 user_id、scene_id、session_id 等后端要求字段。

P1：创建/关闭会话增加 loading、防重复点击、失败恢复；新会话时清理或归档旧消息。

P1：统一消息状态来源，避免页面本地 messages 与 sessionStore.messages 双份状态长期分叉。

P1：补聊天空状态、发送失败重试、断网提示和最小交互测试。

## 3.3 C：记忆管理 / 任务 / 配置负责人

P0：Memory 页接入真实列表与搜索接口，加入 loading、error、empty、刷新和分页。

P0：完成记忆编辑、单条删除、全部清理，并为危险操作接入统一确认框。

P0：Task 页接入创建任务、查询进度和更新进度，给现有按钮绑定真实事件。

P1：补任务创建表单、任务 ID 管理、状态展示和轮询/手动刷新策略。

P1：Settings 增加“测试连接”，API Key 改为密码输入或可见性切换。

P2：修正 TaskProgressUpdatePayload 状态类型，并删除未使用占位 service 或替换为真实 service。

# 4. 推荐里程碑与完成标准

| 里程碑 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 接口对齐 | 前后端确定契约 | Swagger 可访问；前端 types/modules 与后端一致；CORS 和认证可用 |
| M2 核心闭环 | Chat、Memory、Task 使用真实数据 | 聊天能真实回复并写入记忆；记忆可查改删；任务可创建并查进度 |
| M3 集成质量 | 达到可展示版本 | 桌面与 375px 无严重布局问题；build/lint/CI 通过；关键失败场景有提示 |
| M4 稳定发布 | dev 合入 main | 完成回归测试、接口联调记录和演示数据准备；无 P0 阻塞问题 |

# 5. 每次 PR 的最小验收清单

PR 目标分支为 dev，内容只聚焦一个功能主题。

说明修改目录、是否影响公共层、接口依赖和联调条件。

本地执行 pnpm build 与 pnpm lint，并在 PR 描述记录结果。

涉及接口时附请求/响应示例；涉及 UI 时检查 loading、empty、error 和移动端。

A 审查公共层、类型和合并风险后再合入；里程碑完成后统一 dev -> main。